## SportEntries
PROJECT PLAN
Pertamina Retails
No | Task |  | PROGRESS | Keterangan | FEBRUARI | [27 empty] | Maret
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Login | 100 | bar: FEBRUARI 1; FEBRUARI 16
| 2. | Koneksi | 100 | bar: FEBRUARI 16
| 3. | Logout | 100 | bar: FEBRUARI 16
1 | Admin |  | 84.1667 | bar: FEBRUARI 1 to FEBRUARI 3; FEBRUARI 6 to FEBRUARI 10; FEBRUARI 13 to FEBRUARI 14; FEBRUARI 16 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 20 to FEBRUARI 24; FEBRUARI 27 to Maret 3; Maret 6 to Maret 7
| 1 | Dashboard | 10 | bar: FEBRUARI 10; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 16
| 2 | Profile | 100 | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 17; Maret 1; Maret 3
| 3 | Agent | 100 | ubah lokasi agent(?) | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 21 to FEBRUARI 22; FEBRUARI 24; FEBRUARI 28 to Maret 1
| 4 | Tambah Agent | 100 | bar: FEBRUARI 10; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 17; Maret 1
| 5 | Profile Agent | 100 | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 10; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 16; FEBRUARI 20 to FEBRUARI 21
| 6 | Peserta | 100 | refresh setelah dihapus(?) | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 16; FEBRUARI 20 to FEBRUARI 24
| 7 | Profile Peserta | 100 | bisa di edit(?) | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 10; FEBRUARI 13; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 16
| 8 | Kegiatan | 100 | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 16 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 22 to FEBRUARI 24; FEBRUARI 28
| 9 | Tambah Kegiatan | 100 | bar: FEBRUARI 10; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 24
| 10 | Detail Kegiatan | 100 | bar: FEBRUARI 8; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 16; FEBRUARI 20; FEBRUARI 28
| 11 | Tambah Lokasi | 100 | bar: FEBRUARI 15; FEBRUARI 24; Maret 3; Maret 6
| 12 | Laporan | 0 | belum dibuat | bar: FEBRUARI 15
2 | Agent |  | 60 | bar: FEBRUARI 1 to FEBRUARI 3; FEBRUARI 6 to FEBRUARI 10; FEBRUARI 13 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 20 to FEBRUARI 24; FEBRUARI 27 to Maret 3; Maret 6 to Maret 7
| 1 | Dashboard | 10 | bar: FEBRUARI 8; FEBRUARI 14 to FEBRUARI 15
| 2 | Profile | 100 | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 8; FEBRUARI 14 to FEBRUARI 15; FEBRUARI 17; Maret 3
| 3 | Peserta | 100 | hapus peserta (?) | bar: FEBRUARI 8; FEBRUARI 14 to FEBRUARI 15; Maret 1; Maret 3
| 4 | Tambah Peserta | 100 | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 14; Maret 2 to Maret 3; Maret 6
| 5 | Profile Peserta | 100 | edit profile (?) | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 13 to FEBRUARI 14
| 6 | Information | 10 | bar: FEBRUARI 8; FEBRUARI 13
| 7 | Laporan | 0 | belum dibuat
3 | Peserta |  | 58.3333 | bar: FEBRUARI 1 to FEBRUARI 3; FEBRUARI 6 to FEBRUARI 10; FEBRUARI 13 to FEBRUARI 14; FEBRUARI 16 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 20 to FEBRUARI 24; FEBRUARI 27 to Maret 3; Maret 6 to Maret 7
| 1 | Pendaftaran | 100 | bar: FEBRUARI 2; FEBRUARI 23; Maret 1 to Maret 3; Maret 6
| 2 | Profile | 60 | pesan belum ditampilkan | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 23
| 3 | Biodata Peserta | 100 | ubah asal sekolah (?) | bar: FEBRUARI 8; FEBRUARI 23; FEBRUARI 27; Maret 3
| 4 | Upload Dokumen | 90 | menampilkan dokumen yang telah diupload | bar: FEBRUARI 8; FEBRUARI 23; Maret 6
| 5 | Seleksi | 0 | belum dibuat | bar: FEBRUARI 2
| 6 | Informasi Terkini | 0 | belum dibuat
4 | Site Manager |  | 93.0769 | bar: FEBRUARI 1 to FEBRUARI 3; FEBRUARI 6 to FEBRUARI 10; FEBRUARI 13 to FEBRUARI 14; FEBRUARI 16 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 20 to FEBRUARI 24; FEBRUARI 27 to Maret 3; Maret 6 to Maret 7
| 1 | Dashboard | 10 | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 16 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 27
| 2 | Profile | 100 | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 8; FEBRUARI 27; Maret 3
| 3 | Agent | 100 | ubah lokasi agent(?) | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 27; Maret 1
| 4 | Tambah Agent | 100 | bar: FEBRUARI 10; FEBRUARI 27
| 5 | Profile Agent | 100 | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 27
| 6 | Peserta | 100 | perlu refresh(?) | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 27
| 7 | Profile Peserta | 100 | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 27
| 8 | Seleksi | 100 | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 27 to FEBRUARI 28
| 9 | Tambah Assessor | 100 | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 27 to Maret 1
| 10 | Profile Assessor | 100 | bar: FEBRUARI 27 to FEBRUARI 28
| 11 | Kegiatan | 100 | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 27 to FEBRUARI 28
| 12 | Tambah Kegiatan | 100 | bar: FEBRUARI 10; FEBRUARI 27
| 13 | Detail Kegiatan | 100 | bar: FEBRUARI 9; FEBRUARI 27 to FEBRUARI 28
5 | Assessor |  | 56.25 | bar: FEBRUARI 1 to FEBRUARI 3; FEBRUARI 6 to FEBRUARI 10; FEBRUARI 13 to FEBRUARI 14; FEBRUARI 16 to FEBRUARI 17; FEBRUARI 20 to FEBRUARI 24; FEBRUARI 27 to Maret 3; Maret 6 to Maret 7
| 1 | Profile | 100 | bar: FEBRUARI 3; FEBRUARI 20; FEBRUARI 28 to Maret 1; Maret 3
| 2 | Seleksi | 90 | ubah status | bar: FEBRUARI 2; FEBRUARI 28 to Maret 1
| 3 | Seleksi Berkas | 20 | bar: FEBRUARI 6 to FEBRUARI 7; FEBRUARI 28 to Maret 1
| 4 | Seleksi Wawancara | 15 | bar: FEBRUARI 6 to FEBRUARI 7; FEBRUARI 20; FEBRUARI 28 to Maret 1
PROGRESS MONITORING
No | Task |  | Progress | Keterangan
1 | PROGRESS MODUL 1 (Admin) |  | 84.1667
2 | PROGRESS MODUL 2 (Agent) |  | 60
3 | PROGRESS MODUL 3 (Peserta) |  | 58.3333
4 | PROGRESS MODUL 4 (Site Manager) |  | 93.0769
5 | PROGRESS MODUL 5 (Assessor) |  | 56.25
TOTAL PROGRESS |  |  | 70.3654